# PONUDBA št. 1: Uvedba ERP rešitve

PONUDBA št. 014/2026
Za uvedbo ERP rešitve ORKA ERP v podjetje naročnika Kovinoplastika d.d.

Murska Sobota, 28. 5. 2026

## 1. Namen sodelovanja

Namen sodelovanja je uvedba celovite ERP rešitve, ki bo naročniku omogočila boljši nadzor nad prodajo, nabavo, skladiščem, proizvodnjo, financami in osnovnim poročanjem vodstvu.

Projekt je zastavljen kot postopna uvedba, kjer se najprej uredijo osnovni poslovni procesi in podatki, nato pa se sistem nadgradi z dodatnimi moduli, integracijami in poročili. Cilj ni samo tehnična namestitev programske opreme, ampak vzpostavitev delujočega poslovnega okolja, ki ga bodo zaposleni dejansko uporabljali pri vsakodnevnem delu.

## 2. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je uvedba ERP rešitve ORKA ERP za podporo ključnim poslovnim procesom naročnika.

V okviru projekta so predvideni naslednji moduli:

| Modul | Namen |
| --- | --- |
| Prodaja | ponudbe, naročila kupcev, ceniki, dobavnice, računi |
| Nabava | povpraševanja, naročila dobaviteljem, prevzemi |
| Skladišče | zaloge, premiki, inventura, serijske številke |
| Proizvodnja | delovni nalogi, kosovnice, planiranje po delovnih centrih |
| Finance | osnovni finančni pregledi, odprte postavke, povezava z računovodstvom |
| Poročila | vodstveni pregledi, prodaja, zaloga, realizacija, zamude |

## 3. Obseg dela

V okviru uvedbe so vključene naslednje aktivnosti:

### 3.1 Analiza poslovnih procesov

Orka Informatika izvede uvodne delavnice s ključnimi uporabniki naročnika. Namen delavnic je pregledati obstoječe načine dela, identificirati posebnosti podjetja in določiti minimalni nabor funkcionalnosti za prvo uporabo sistema.

Vključena področja:

- prodajni proces od povpraševanja do računa,

- nabavni proces od naročila do prevzema,

- skladiščno poslovanje,

- osnovni proizvodni tok,

- pregled obstoječih šifrantov,

- pregled potrebnih poročil.

### 3.2 Nastavitev ERP okolja

V tej fazi se pripravi osnovno okolje ORKA ERP, uporabniške vloge, pravice, šifranti in osnovne nastavitve sistema.

Vključeno:

- vzpostavitev testnega okolja,

- vzpostavitev produkcijskega okolja,

- nastavitev uporabnikov in pravic,

- osnovna konfiguracija modulov,

- priprava začetnih šifrantov,

- nastavitev dokumentnih predlog.

### 3.3 Migracija podatkov

Predvidena je osnovna migracija podatkov iz obstoječih Excel tabel ali izvozov iz starega sistema.

Vključeni podatki:

- kupci,

- dobavitelji,

- artikli,

- ceniki,

- začetne zaloge,

- odprta naročila, če so podatki ustrezno pripravljeni.

Migracija vključuje en uvoz začetnega stanja in eno korekcijo po testnem pregledu naročnika.

### 3.4 Uporabniško testiranje

Po osnovni nastavitvi sistema se izvede uporabniško testiranje s predstavniki naročnika. Testiranje poteka na realnih primerih, kot so priprava ponudbe, izdelava naročila, prevzem blaga, izdaja dobavnice in priprava računa.

### 3.5 Usposabljanje uporabnikov

Izvedeno bo praktično usposabljanje za ključne uporabnike.

Predvidena usposabljanja:

- prodaja in fakturiranje,

- nabava,

- skladišče,

- proizvodnja,

- vodstvena poročila.

Usposabljanja se izvedejo na testnem okolju z realnimi primeri naročnika.

### 3.6 Zagon v produkcijo

Po potrditvi testiranja se izvede prehod v produkcijsko uporabo. Orka Informatika pri tem zagotovi podporo ob zagonu, odpravo začetnih napak in pomoč uporabnikom v prvih dneh uporabe.

## 4. Terminski okvir

Predviden terminski okvir uvedbe je 8 do 12 tednov od potrditve ponudbe in prejema vseh potrebnih vhodnih podatkov.

| Faza | Trajanje |
| --- | --- |
| Analiza in priprava načrta | 1–2 tedna |
| Nastavitev sistema | 2–3 tedne |
| Migracija podatkov | 1–2 tedna |
| Testiranje in popravki | 2–3 tedne |
| Usposabljanje in produkcijski zagon | 1–2 tedna |

Terminski okvir je odvisen od razpoložljivosti ključnih uporabnikov naročnika in kakovosti vhodnih podatkov.

## 5. Cena

Predvidena vrednost projekta znaša:

| Postavka | Vrednost |
| --- | --- |
| Analiza procesov in projektno vodenje | 3.200,00 EUR |
| Nastavitev ERP okolja | 5.800,00 EUR |
| Migracija podatkov | 2.400,00 EUR |
| Uporabniško testiranje in podpora | 2.600,00 EUR |
| Usposabljanja | 1.800,00 EUR |
| Produkcijski zagon | 1.700,00 EUR |
| Skupaj | 17.500,00 EUR |

Cene ne vključujejo DDV.

Mesečna naročnina za uporabo sistema ORKA ERP znaša 890,00 EUR mesečno in vključuje osnovno vzdrževanje, gostovanje, varnostne kopije in redne posodobitve sistema.

## 6. Pogoji plačila

Predlagani plačilni pogoji:

| Faza | Delež |
| --- | --- |
| Ob potrditvi ponudbe | 30 % |
| Po zaključeni nastavitvi testnega okolja | 40 % |
| Po produkcijskem zagonu | 30 % |

Rok plačila posameznega računa je 15 dni od izdaje računa.

## 7. Odgovornosti naročnika

Naročnik zagotovi:

- imenovanje odgovorne osebe projekta,

- dostop do ključnih uporabnikov,

- pravočasno posredovanje podatkov,

- pregled in potrditev migriranih podatkov,

- sodelovanje pri testiranju,

- pravočasno potrjevanje vsebinskih odločitev.

Če naročnik ne zagotovi podatkov ali odzivov v dogovorjenih rokih, se lahko terminski načrt ustrezno podaljša.

## 8. Izključitve

Ponudba ne vključuje:

- razvoja posebnih integracij z zunanjimi sistemi,

- naprednih BI nadzornih plošč,

- prilagoditev, ki niso navedene v tej ponudbi,

- čiščenja neurejenih podatkov naročnika,

- računovodskih storitev,

- strojne opreme,

- licenc tretjih ponudnikov, če bi bile potrebne.

Dodatne zahteve se obravnavajo kot sprememba obsega in se ocenijo posebej.

## 9. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja 30 dni od datuma izdaje.

Za Orka Informatika d.o.o.
Janez Novak
Vodja prodje